|  | Приложение к постановлению Главы Администрации района от 17.10.2007 г. № 813 |
| --- | --- |

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Безопасность в образовательных учреждениях

на 2008-2010 гг.»

г. Шумиха

2007г.

ПАСПОРТ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Безопасность в образовательных учреждениях

на 2008-2010 гг.»

| 1. Наименование Программы | Целевая программа Шумихинского района Курганской области «Безопасность в образовательных учреждениях на 2008-2010 гг.» (далее – Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Заказчик Программы | Администрация Шумихинского района |  |  |  |  |
| 3. Разработчик Программы | Отдел образования Администрации Шумихинского района |  |  |  |  |
| 4. Цели и задачи Программы | Цель: Создать условия для сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также сохранения материальных ценностей образовательных учреждений от возможных пожаров и терактов. Задачи: - Организационное обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений. - Обеспечение образовательных учреждений современным противопожарным оборудованием, средствами пожаротушения и предотвращения терактов. - Повышение уровня профессионализма и компетентности работников образовательных учреждений в вопросах безопасности. - Обеспечение образовательных учреждений нормативными правовыми актами, наглядными и методическими материалами по обеспечению их безопасности. |  |  |  |  |
| 5. Сроки и этапы реализации Программы | 2008-2010 годы |  |  |  |  |
| 6. Исполнители Программы | Отдел образования Администрации Шумихинского района, орган управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Шумихинского района (по согласованию) |  |  |  |  |
| 7. Объёмы и источники финансирования | Источник финансирования - районный бюджет. Общий объём финансирования Программы - 3000000 руб. |  |  |  |  |
| 7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Усиление комплексной безопасности образовательных учреждений. |  |  |  |  |
| 8. Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за выполнением Программы обеспечивает отдел образования Администрации Шумихинского района Курганской области по согласованию с органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Шумихинского района. |  |  |  |  |
| 9. Расчётные объёмы и источники финансирования млн. руб. |  | ВСЕГО: | 2008г. | 2009 г. | 2010г. |
|  | Всего по Программе | 3000 тыс. руб. | 1200 тыс. руб. | 1000 тыс. руб. | 800000 руб. |

1. Содержание решаемых проблем и обоснование необходимости их решения программно-ориентированными методами.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и является логическим продолжением  целевой Программы Шумихинского района «Пожарная безопасность образовательного учреждения на 2005-2007 годы»

Проблема обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищённости образовательных учреждений остаётся очень актуальной. Её решение возможно только путём применения комплексного подхода, сочетающего основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и противодействию терроризму, меры по развитию общей культуры обучающихся и работников образовательных учреждений в области безопасности жизнедеятельности, меры по обучению безопасному поведению в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.

В ходе реализации целевой Программы «Пожарная безопасность образовательного учреждения на 2005-2007 года» улучшилась пожарная безопасность образовательных учреждений. Все образовательные учреждения в полном объёме обеспечены огнетушителями. Автоматической пожарной сигнализацией оснащены 11 образовательных учреждений (26,2%). Значительно улучшилось состояние электрооборудования образовательных учреждений. Ежегодно проводятся замеры сопротивления изоляции.   Пути эвакуации, запасные выходы освещены. Двери запасных выходов открываются по ходу движения при эвакуации. В  образовательных учреждениях города установлены телефоны с определителем номера.

Систематически проводятся тренировочные занятия по отработке умений действовать в чрезвычайных ситуациях, пробные эвакуации.

В образовательные учреждения направлены методические рекомендации, памятки  по организации противопожарного режима, по проведению обучающих занятий, по ведению нормативной документации.

Осуществляется  мониторинг состояния пожарной безопасности образовательных учреждений.

Таким образом, работу по реализации программы можно считать эффективной. Но остаётся ещё много нерешённых проблем обеспечения безопасности образовательных учреждений, в том числе пожарной безопасности, которые не были включены в Программу на 2005-2007 годы, но требуют незамедлительного решения. А именно:

- в 5 образовательных учреждениях функционируют встроенные котельные;

-на котельные нет проектной документации;

-на котлах не достаёт оборудования, обеспечивающего их безопасную работу (предохранительных клапанов);

-дымовые трубы котельных, работающих на твёрдом топливе, не имеют искрогасителей;

-в 73,8% образовательных учреждениях нет автоматической пожарной сигнализации;

-в 100  % образовательных учреждениях нет кнопки экстренного вызова милиции, в 97,6 % - нет системы видеонаблюдения;

-в 11,9% образовательных учреждений нет телефона;

-в 2008-10 году наступает срок перезарядки большинства огнетушителей, имеющихся  в образовательных учреждениях;

-двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для их плотного закрывания («доводчиками»);

-не производится обработка деревянных конструкций чердаков огнезащитным раствором организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности;

-источников забора воды при пожаротушении в большинстве образовательных учреждений нет.

Для устранения перечисленных недостатков в обеспечении  безопасности образовательных учреждений требуются  целенаправленные, скоординированные действия органов исполнительной власти района и муниципальных образовательных учреждений.

2. Цели, задачи и прогнозируемые результаты Программы

Цель: Создать условия для сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также сохранения материальных ценностей образовательных учреждений от возможных пожаров и терактов.

Задачи:

1.Организационное обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений.

2.Обеспечение образовательных учреждений современным противопожарным оборудованием, средствами пожаротушения и предотвращения терактов.

3.Повышение уровня профессионализма и компетентности работников образовательных учреждений в вопросах безопасности.

4.Обеспечение образовательных учреждений нормативными правовыми актами, наглядными и методическими материалами по обеспечению их безопасности.

Прогнозируемые результаты:

1. Предупреждение пожаров и возгораний в образовательных учреждениях.

2. Предупреждение травматизма и гибели обучающихся, воспитанников и сотрудников образовательных учреждений, материальных потерь от пожаров, террористических актов и других чрезвычайных ситуаций.

3. Усиление пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений района.

- Финансово-экономическое обоснование  Программы и оценка ожидаемой эффективности её реализации

Объём финансирования образовательных учреждений в рамках Программы составляет 3 млн.рублей. Из них на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 1, 4 млн.рублей, на обеспечение антитеррористической безопасности 0,2 млн. рублей, на обеспечение электробезопасности образовательных учреждений 0,3 млн. рублей, на обеспечение безопасной работы котельных образовательных учреждений 1,1 млн.рублей. Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных на финансовый год.

В Программу включены расходы на следующие мероприятия

по обеспечению пожарной безопасности:

- оснащение образовательных учреждений автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения о пожаре,

- обслуживание автоматической пожарной сигнализации,

- перезарядку огнетушителей, замену непригодных и устаревших,

- вынос встроенных котельных,

- установка на дымоходах котельных, работающих на твёрдом топливе, искрогасителей,

- установка на дверях лестничных клеток устройств, обеспечивающих плотное закрывание их,

-обеспечение образовательных учреждений указательными знаками пожарной безопасности, соответствующими ГОСТу;

по обеспечению антитеррористической безопасности:

- установка в образовательных учреждениях кнопки экстренного вызова милиции,

-установка в образовательных учреждениях системы видеонаблюдения,

- обеспечение начальных школ телефонной связью,

- обеспечение образовательных учреждений телефонами с автоматическим определением номера;

по обеспечению электробезопасности:

- замена устаревшей электропроводки в образовательных учреждениях,

- установка дополнительного освещения по периметру зданий;

По обеспечению безопасной работы котельных:

- вынос встроенных котельных в 2 ОУ,

- установка в котельных предохранительных клапанов,

-ежегодная поверка контрольно-измерительной аппаратуры котельных,

-обучение на курсах персонала котельных и лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию котельных,

- обеспечение образовательных учреждений, имеющих котельные, нормативной документацией.

Финансовые ресурсы.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы составит 3 млн.руб., из них: средства областного бюджета 1,2 млн.руб.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

4. Управление реализацией Программы и контроль за ходом  её выполнения

Заказчиком Программы является Администрация Шумихинского района. Выполнение Программы осуществляется отделом образования по согласованию с органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Шумихинского района.

Отдел образования проводит следующую работу по реализации Программы:

- разрабатывает целевую Программу Шумихинского района «Безопасность в образовательных учреждениях на 2008-20010 годы»;

- принимает участие в реализации мероприятий по оснащению образовательных учреждений оборудованием, предусмотренным Программой;

- организует обучение руководителей и персонала по вопросам обеспечения безопасности образовательного учреждения;

- обеспечивает образовательные учреждения необходимой нормативной документацией и методическими рекомендациями.

Орган управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Шумихинского района проводит следующие мероприятия:

- участвует в организации обучения руководителей образовательных учреждений района по вопросам обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности;

- совместно с отделом образования ведёт текущий мониторинг состояния пожарной безопасности образовательных учреждений;

- совместно с отделом образования ведёт изучение и распространение передового опыта работы в области обеспечения безопасности образовательных учреждений;

- оказывает практическую и методическую помощь отделу образования Администрации Шумихинского района в работе по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений;

- участвует в проведении проверок противопожарного состояния образовательных учреждений, организуемых отделом образования.

Контролирует  выполнение Программы отдел образования Администрации Шумихинского района.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов:

- перечня первоочередных работ, вытекающих из системы программных мероприятий;

- координационного плана совместных действий отдела образования Администрации Шумихинского района и органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Шумихинского района.

Ежегодно по итогам реализации Программы отделом образования Администрации Шумихинского района формируется отчёт, предоставляемый в установленном порядке Администрации района и Шумихинской районной Думе.

- Система программных мероприятий по реализации  целевой Программы Шумихинского района Курганской области «Безопасность в образовательных учреждениях на 2008-2010 годы»

Программа реализуется как комплекс организационных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели, а именно, повышение комплексной безопасности зданий, сооружений и инженерных систем образовательных учреждений района на основе использования современных достижений науки и техники в этой области и привлечения отечественной производственной базы.

Мероприятия определены на основе предварительного анализа состояния пожарной, антитеррористической, электротехнической безопасности образовательных учреждений, а также состояния котельных образовательных учреждений.

Основное внимание при разработке Программы уделено минимизации затрат на достижение социального и экономического эффектов при осуществлении программных мероприятий.

1.Организационное обеспечение реализации Программы

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работ по обследованию технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем образовательных учреждений, оценке комплексной безопасности и разработка рекомендаций по её повышению до требований действующих норм и правил. | 2008г. | Отдел образования |
| 2. | Определение на конкурсной основе организаций по монтажу, наладке и сервисному обслуживанию оборудования для обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений. | 2008-2009 гг. | Отдел образования |
| 3. | Проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений по обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений | Ежегодно | Отдел образования |
| 4. | Организация контроля за соблюдением мер комплексной безопасности в образовательных учреждениях района | Ежегодно | Межведомственная комиссия по проверке готовности образовательных учреждений к началу учебного года |

2. Обеспечение образовательных учреждений оборудованием для обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений

| № п/п | Мероприятия | Финансовые затраты |  |  |  | Источник финанси-рования | Сроки проведения мероприятия | Исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008-2010 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. 1.1. | Организация работы по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений: Оборудование в образовательных учреждениях автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Школы МОУ «СОШ № 4» | * | * |  |  |  | 2008 | Отдел образования |
|  | МОУ «Берёзовская ООШ» | * | * |  |  |  | 2008 | Отдел образования |
|  | МОУ «Столбовская ООШ» | * | * |  |  |  | 2008 | Отдел образования |
|  | МОУ «Крутогорская СОШ» и пришкольный интернат | * | * |  |  |  | 2008 | Отдел образования |
|  | Пришкольный интернат МОУ «Карачельская СОШ» | * |  | * |  |  | 2009 | Отдел образования |
|  | МОУ «Рижская СОШ» | * |  | * |  |  | 2009 | Отдел образования |
|  | МОУ «Птичанская СОШ» | * |  |  | * |  | 2010 | Отдел образования |
|  | МОУ «Галкинская СОШ» | * |  |  | * |  | 2010 | Отдел образования |
|  | МОУ «Стариковская СОШ» | * |  |  | * |  | 2010 | Отдел образования |
|  | МОУ «Травянская ОШ» | * |  | * |  |  | 2009 | Отдел образования |
|  | МОУ «Прошкинская ОШ» | * |  | * |  |  | 2009 | Отдел образования |
|  | МОУ «Каменская ОШ» | * | * |  |  |  | 2008 | Отдел образования |
|  | МОУ «Кушмянская ОШ» | * |  |  | * |  | 2010 | Отдел образования |
|  | МОУ «Кипельская ОШ» | * |  | * |  |  | 2009 | Отдел образования |
|  | МОУ «Сажинская НОШ» | * |  |  | * |  | 2010 | Отдел образования |
|  | МОУ «М-Дюрягинская НОШ» | * | * |  |  |  | 2008 | Отдел образования |
|  | МОУ «Карандашовская НОШ» | * | * |  |  |  | 2008 | Отдел образования |
|  | МОУ «Трусиловская НОШ» | * |  | * |  |  | 2009 | Отдел образования |
|  | МОУ «Краснохолмская НОШ» | * | * |  |  |  | 2008 | Отдел образования |
|  | МОУ «Котликская НОШ» | * |  |  | * |  | 2010 | Отдел образования |
|  | МОУ «Хохловская НОШ» | * |  |  | * |  | 2010 | Отдел образования |
|  | МОУ «Петуховская НОШ» | * |  |  | * |  | 2010 | Отдел образования |
|  | МОУ «Благовещенская НОШ» | * |  |  | * |  | 2010 | Отдел образования |
| 1.1.2. | МДОУ «Детский сад № 9» | * | * |  |  |  | 2008 | Отдел образования |
|  | МДОУ «Детский сад № 11» | * |  | * |  |  | 2009 | Отдел образования |
|  | МДОУ «Карачельский детский сад» | * |  |  | * |  | 2010 | Отдел образования |
|  | МДОУ «Стариковский детский сад» | * |  | * |  |  | 2009 | Отдел образования |
|  | МДОУ «Краснохолмский детский сад» | * | * |  |  |  | 2008 | Отдел образования |
|  | МДОУ «Крутогорский детский сад» | * | * |  |  |  | 2008 | Отдел образования |
|  | МДОУ «Птичанский детский сад» | * |  |  | * |  | 2010 | Отдел образования |
|  | МДОУ «Галкинский детский сад» | * |  | * |  |  | 2009 | Отдел образования |
|  | МДОУ «Каменский детский сад» | * |  |  | * |  | 2010 | Отдел образования |
| 1.2. | Вынос встроенных котельных | * |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | МОУ «Берёзовская ООШ» | * | * |  |  |  | 2008 |  |
| 1.2.2. | МОУ «Столбовская ООШ» | * |  | * |  |  | 2009 |  |
| 1.2.3. | МОУ «Сажинская НОШ» | * |  |  | * |  | 2010 | Отдел образования |
| 1.3. | Перезарядка огнетушителей | * | * | * | * |  | 2008-2010 | Отдел образования |
| 1.4. | Обработка деревянных конструкций чердаков | * |  |  |  |  | 2008-2010 | Отдел образования |
| 1.4.1. | МОУ «Карандышевская НОШ» МОУ «М-Дюрягинская НОШ» МОУ «Краснохолмская НОШ» МОУ «Сажинская НОШ» МОУ «СОШ №4» МОУ «ООШ № 9» МДОУ «Краснохолмский детский сад» |  | * * * | * * * | * |  | 2008 2009 2009 2008 2008 2010 2009 | Отдел образования |
| 1.5. | Обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации | * |  |  |  |  | 2008-2010 | Отдел образования |
| 1.6. | Установка искрогасителей на дымовые трубы котельных | * |  |  |  |  | 2009-2010 |  |
| 1.6.1. | МОУ «Берёзовская ООШ» |  |  | * |  |  | 2009 |  |
|  | МОУ «Столбовская ООШ» |  |  |  | * |  | 2010 |  |
|  | МОУ «Сажинская НОШ» |  |  |  | * |  | 2010 |  |
| 1.7. | Перекладка печей МОУ «Краснохолмская НОШ» | * | * |  |  |  | 2008 |  |
| 2. | Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных учреждений | * |  |  |  |  | 2008-2010 | Отдел образования |
| 2.1. | Доработка системы видео наблюдения в МОУ «СОШ № 3» |  | * |  |  |  | 2008 | Отдел образования |
| 2.2. | Установка системы видео наблюдения в МОУ «ООШ № 9» |  |  |  | * |  | 2010 | Отдел образования |
| 2.3. | Установка кнопки экстренного вызова милиции МОУ «СОШ № 1» |  |  | * |  |  | 2009 |  |
| 3. | Организация работы по электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Частичная замена электропроводки и светильников: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОУ «СОШ № 1» | 100 тыс. |  |  | 100 тыс. |  | 2010 |  |
| 3.1.1. | МОУ «СОШ № 4» | 20 тыс. |  |  | 20 тыс. |  | 2010 |  |
| 3.1.2. | МОУ «Вечерняя (сменная) СОШ» | 35 тыс. |  | 35 тыс. |  |  | 2009 |  |
| 3.1.3. | МОУ «Травянская ООШ» | 35 тыс. |  |  | 35 тыс. |  | 2010 |  |
| 3.1.4. | МОУ «Кипельская ООШ» | 35 тыс. |  | 35 тыс. |  |  | 2009 |  |
| 3.1.5. | МДОУ «Детский сад № 1» | 50 тыс. | 50 тыс. |  |  |  | 2008 |  |
| 3.1.6. | МДОУ «Детский сад № 3» | 50 тыс. | 50тыс. |  |  |  | 2008 |  |
| 4. | Обеспечение безопасной работы котельных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Установка предохранительных клапанов на котлах и трубопроводах | * | * |  |  |  | 2008 | Отдел образования |

Руководитель аппарата, управляющий делами					Т.Л. Яковлева