|  | Приложение к постановлению Главы Администрации района от 17.10.2007 г. № 812 |
| --- | --- |

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О неотложных мерах

санитарно-эпидемиологического благополучия

населения на 2008-2010 гг.»

БЛОК ПРОГРАММЫ:

«Мероприятия по охране здоровья детей в

образовательных учреждениях»

г. Шумиха

2007г.

ПАСПОРТ

целевой программы Шумихинского района «О неотложных мерах санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 2008-2010 гг.», блок «Мероприятия по охране здоровья детей в              образовательных учреждениях»

| 1. Наименование Программы | Целевая программа Шумихинского района «О неотложных мерах санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 2008-2010 гг.», блок «Мероприятия по охране здоровья детей в образовательных учреждениях» (далее – Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Заказчик Программы | Администрация Шумихинского района, |  |  |  |  |
| 3. Разработчик Программы | Отдел образования Администрации Шумихинского района |  |  |  |  |
| 4. Цели и задачи Программы | Цель: Создать оптимальные санитарно-эпидемиологические условия для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса. Задачи: - Создать условия для материально-технического, ресурсного, организационного обеспечения выполнения санитарно-гигиенических правил и норм в образовательных учреждениях. - Организовать сетевое взаимодействие для организации совместной работы по пропаганде здорового образа жизни, ознакомления с основами санитарии и гигиены. - Формировать у участников образовательного процесса ответственное отношение к выполнению санитарно-гигиенических норм. |  |  |  |  |
| 5. Сроки и этапы реализации Программы | 2008-2010 годы I этап (январь-апрель 2008 год)- проведение работ, связанных с определением санитарно-эпидемиологических условий в образовательных учреждениях; создание ресурсных и материально-технических условий для решения задач; II этап (май 2008-2010 годы)-реализация мероприятий, направленных на создание оптимальных санитарно-эпидемиологических условия для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса. |  |  |  |  |
| 6. Исполнители Программы | Отдел образования Администрации Шумихинского района, муниципальные общеобразовательные учреждения начального, основного, среднего общего, дополнительного образования |  |  |  |  |
| 7. Ожидаемые конечные результаты Программы | 1. Улучшение санитарно-эпидемиологических условий в образовательных учреждениях. 2. Снижение уровня школозависимых заболеваний. 2. Увеличение числа образовательных учреждений, участвующих в реализации социального проекта «Школа – территория здоровья» 3. Увеличение числа педагогических работников, использующих здоровьесберегающие технологии. 4. Усиление взаимодействия школы, семьи и местного сообщества, увеличение числа обучающихся, занятых в системе профилактики заболеваний. |  |  |  |  |
| 8. Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель Главы Администрация района по социальным вопросам |  |  |  |  |
| 9. Расчётные объёмы и источники финансирования тыс. руб. |  | ВСЕГО: | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
|  | Всего по Программе | 4 812,0 | 2 079,0 | 1 474,0 | 1 259,0 |

1. Информационная справка

Анализ условий для сохранения здоровья обучающихся ОУ

| Требование | Уровень выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | оптимальный | допустимый | критический |
| 1. Организационно-педагогические условия обеспечения здоровой внутренней среды: |  |  |  |
| - создание оптимального светового режима | 7 | 20 | - |
| - создание оптимального воздушно-теплового режима | 18 | 9 |  |
| - создание оптимального водоснабжения | - | 13 | 14 |
| - создание оптимального режима системы канализации | - | 4 | 23 |
| - создание оптимального шумового и пр. режимов | 27 | - | - |
| - соблюдение требований к мебели и оборудованию | - | - | 27 |
| - наличие зон активного отдыха | 16 | 11 | - |
| 2. Организационно-педагогические условия обеспечения здоровой окружающей среды: |  |  |  |
| - оборудование хозяйственного двора (мусоросборники) | 2 | 25 | - |
| - озеленение не менее 50% | 3 | 24 | - |
| - санитарно-гигиенические состояние | 27 | - | - |
| 3. Обеспечение режима двигательной активности |  |  |  |
| - оздоровительный урок физкультуры | 27 | - | - |
| - физкультминутки | - | 27 | - |
| - спортивно-оздоровительная работа | - | 27 | - |
| 4. Условия обеспечения здоровьесберегающих подходов в организации учебно-воспитательного процесса |  |  |  |
| - соблюдение требований к наполняемости классов | 27 | - | - |
| - обеспечение процесса адаптации первоклассников | - | 27 | - |
| - соблюдение санитарно-гигиенических требований к расписанию и режиму работы | - | 27 | - |
| - организация питания (в т.ч. витаминизация, профилактика йододефицита) | - | 27 | - |
| 5. Условия обеспечения здоровьесберегающих подходов в содержании учебно-воспитательного процесса |  |  |  |
| - внедрение здоровьесберегающих методик | - | 27 | - |
| - организация работы по профилактике | - | 27 | - |
| 6. Кадровые условия |  |  |  |
| - наличие специалистов | - | 27 | - |
| - обеспечение методической работы | - | 27 | - |
| 7. Материально-технические условия |  |  |  |
| - наличие медицинского кабинета | - | 4 | 23 |
| - наличие спортивного зала и спортивной площадки | 16 | 11 | - |
| - наличие столовой, буфета | 2 | 20 | 5 |
| 8. Условия обеспечения эффективного управления оздоровительной работы |  |  |  |
| - наличие нормативно-правового и информационно-методического обеспечения | - | 27 | - |
| - наличие системы мониторинга | - | 27 | - |
| - наличие программы оздоровительной работы | 8 | 19 | - |

2. Цели, задачи, основные направления и прогнозируемые результаты реализации целевой программы Шумихинского района «Обеспечение условий санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях в 2008-2010 гг.»

Цель: Создать оптимальные санитарно-эпидемиологические условия для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса.

Задачи:

- Создать условия для материально-технического, ресурсного, организационного обеспечения выполнения санитарно-гигиенических правил и норм в образовательных учреждениях.

Организовать сетевое взаимодействие для организации совместной работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения;

- Организация контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

- Формировать у участников образовательного процесса ответственное отношение к

выполнению санитарно-гигиенических норм.

Основные направления:

- Обеспечение гарантий санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях.

- Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

- Внедрение современных здоровьесберегающих технологий.

- Развитие мотивации к участию в социально значимых проектах, направленных на сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса.

- Усиление воспитательной деятельности образовательных учреждений, направленной на формирование личности, выбирающей здоровый образ жизни.

Прогнозируемые результаты:

- Улучшение санитарно-эпидемиологических условий в образовательных учреждениях.

- Снижение уровня школозависимых заболеваний.

- Увеличение числа образовательных учреждений, участвующих в реализации социального проекта «Школа – территория здоровья»

- Увеличение числа педагогических работников, использующих здоровьесберегающие

технологии.

- Усиление взаимодействия школы, семьи и местного сообщества, увеличение числа

обучающихся, занятых в системе профилактики заболеваний.

3. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает использование комплекса организационных, педагогических и экономических мер, предусматривающих:

- совершенствование нормативной правовой базы сферы образования с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности;

- модернизация материально – технической базы образовательных учреждений;

- формирование оптимальной санитарно-эпидемиологической среды в образовательных учреждениях;

-осуществление сетевого взаимодействия по оптимизации;

- системный мониторинг хода реализации программных мероприятий.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов:

- перечня первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий Программы;

- сетевых планов-графиков реализации программных мероприятий;

- координационного плана совместных действий исполнительных органов муниципальной власти Шумихинского района, осуществляющих отраслевое и межотраслевое управление и территориальных органов региональных органов исполнительной власти;

- договоров о сотрудничестве в сфере образования между Главным управлением образования Курганской области и Администрацией Шумихинкого района;

- соглашение с Администрацией Шумихинкого района по вопросам финансирования Программы.

Сетевой график реализации приводится в приложении 1 к настоящей Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Информационные ресурсы.

Создание муниципальных информационных ресурсов путём проведения статистического наблюдения, инспекционного контроля, социологических исследований и экспертизы санитарно-эпидемиологического состояния образовательных учреждений с целью определения степени выполнения программных мероприятий и уровня достижения прогнозируемых результатов.

Финансовые ресурсы.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы составит 5 512 тыс.руб., средства областного бюджета – 700 тыс.руб., средства муниципального бюджета – 4 812  тыс.руб.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Расчётные объёмы финансирования приведены в приложении 1 к Программе.

Кадровое обеспечение.

В процессе реализации Программы намечается формирование необходимого состава специалистов отдела образования Администрации, сотрудников информационно-методического кабинета, педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, имеющих достаточный уровень теоретических знаний и способных создать необходимые условия для формирования оптимальной санитарно-эпидемиологической обстановки в сфере образования. Предполагается дальнейшее развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников образования.

Нормативное правовое обеспечение.

Для реализации Программы необходимо принять форму «Паспорта санитарно-эпидемиологического благополучия образовательного учреждения».

5. Организационное управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Координацию работ по реализации Программы организует отдел образования Шумихинского района, который:

- разрабатывает сетевые планы-графики по реализации Программы на основании принятых Главным управлением образования Курганской области;

- обеспечивает реализацию программных мероприятий;

- при необходимости вносит предложения по корректировке целевых показателей, сроков и объёмов ресурсов по Программе.

Администрация Шумихинского района в конце каждого года заслушивает отчёт исполнителей Программы о выполнении мероприятий Программы.

График контрольных мероприятий по реализации Программы приводится в приложении 2 к настоящей Программе.

6. Примечание

В тексте  Программы и приложениях к ней использованы следующие условные сокращения:

ОУ  - образовательное учреждение

Глав УО - Главное управление образования

ОО – отдел образования Администрации Шумихинского района

ИПК и ПРО – институт повышения квалификации и переподготовки работников образования

ИМК -	 информационно-методический кабинет

СМИ – средства массовой информации

ИКТ - информациионно-коммуникационные технологии

Приложение №1

к целевой программе

Шумихинского района

«Обеспечение условий

санитарно-эпидемиологического

благополучия в образовательных

учреждениях  в 2008-2010 годах»

# СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |  | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2008г | 2009г | 2010г |
| 1. Обеспечение гарантий санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подключение к центральной системе водоснабжения в МОУ «Карандышевская НОШ», «Краснохолмская НОШ», «Хохловская НОШ»; | 2008 год | отдел образования |  | Муниципальный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2. | Оборудование внутренних разводящих водопроводных сетей холодного водоснабжения пищеблоков школ и учебных кабинетов в 6 школах | 2008 год | отдел образования |  | Муниципальный бюджет | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3. | Оборудование водопроводных сетей горячего проточного водоснабжения пищеблоков и учебных кабинетов 10 школ | 2008 год | отдел образования |  | Муниципальный бюджет | 200,0 | 110,0 | 30,0 | 60,0 |
| 4. | Оборудование внутренних и наружных систем канализаций в 23 образовательных учреждениях, выгребов в 4 пищеблоках ОУ | 2008-2010гг. | отдел образования |  | Муниципальный бюджет | 300,0 | 160,0 | 80,0 | 60,0 |
| 5. | Проведение реконструкции пищеблоков 14 школ с выделением полного набора производственных цехов | 2008-2010гг. | отдел образования |  | Муниципальный бюджет | 1000,0 | 500,0 | 250,0 | 250,0 |
| 6. | Оборудование санитарных узлов или люфтклозетов | 2008-2010гг. | отдел образования |  | Муниципальный бюджет | 1 020,0 | 400,0 | 320,0 | 300,0 |
| 7. | Оснащение пищеблоков общеобразовательных учреждений холодильным оборудованием: приобретение 900 единиц оборудования по запросу отдела образования | 2008-2010гг. | отдел образования |  | Муниципальный бюджет | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 8. | Оснащение пищеблоков общеобразовательных учреждений технологическим оборудованием: приобретение 750 единиц оборудования по запросу отдела образования | 2008-2010гг. | отдел образования |  | Муниципальный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9. | Реконструкция системы освещения в общеобразовательных учреждениях | 2008-2010гг. | отдел образования |  | муниципальный бюджет | 100,0 | 35,0 | 35,0 | 30,0 |
| 10. | Выделение средств на приобретение продуктов питания, обогащённых микронутриентами (витаминами) для школьных столовых и детских дошкольных учреждений | 2008-2010гг. | отдел образования |  | Муниципальный бюджет | 50,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 |
| 11. | Обеспечение 100% охвата дератизационными работами детских образовательных учреждений района | 2008-2010гг. | отдел образования |  | Муниципальный бюджет | 246,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| 12. | Обеспечение условий для проведения профилактики инфекционных заболеваний за счет вакцинации обучающихся и работников ОУ. Реконструкция медицинских кабинетов. | 2008-2010гг. | отдел образования |  | Муниципальный бюджет | 410,0 | 210,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14. | Проведение мероприятий по мониторингу санитарно-эпидемиологических условий ОУ (освещение, электромагнитное излучение, анализ воды, почвы и пр.) | 2008-2010гг. | Отдел образования |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Проведение мониторинга состояния здоровья обучающихся, наличия технологий здоровьесбережения, выполнения программы оздоровительной работы в ОУ | 2008-2010гг. | Отдел образования |  |  |  |  |  |  |
| 2. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение ОУ учебной мебелью для кабинетов информатики, соответствующей росто-возрастным особенностям обучающихся (80 комплектов) | 2008-2010гг. | Отдел образования |  | Муниципальный бюджет | 165,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| 2. | Обеспечение ОУ учебной мебелью для, соответствующей росто-возрастным особенностям обучающихся (100 комплектов) | 2008-2010гг. | Отдел образования |  | Областной бюджет, муниципальный бюджет | 400,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 |
| 3. Внедрение современных здоровьесберегающих технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение нормативно-правового и организационно-методического обеспечения введения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. | 2008-2010гг. | ИМК отдела образования, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация обучения педагогов приемам здоровьесбережения через систему семинаров, заседаний методических объединений | 2008-2010гг. | Лашевич Е.С., ИМК отдела образования |  | Муниципальный бюджет | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3. | Организация контроля за выполнением санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса | 2008-2010гг. | И.В. Рубцова, руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |
| 4. Развитие мотивации к участию в социально значимых проектах, направленных на сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение конкурса ОУ, активно реализующих инновационные образовательные программы, «Школа – территория здоровья»; | 2008-2010гг. | Лашевич Е.С., И.В. Рубцова, ИМК отдела образования |  | Муниципальный бюджет | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2. | Организация распространения инновационного опыта школ, активно внедряющих здоровьесберегающие технологии | 2008-2010гг. | ИМК отдела образования |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация и проведение конкурсов методических разработок, социальных проектов, научно-практических конференций с целью развития педагогических инициатив | 2008-2010гг. | ИМК отдела образования |  | Муниципальный бюджет | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 5. Усиление воспитательной деятельности образовательных учреждений, направленной на формирование личности, выбирающей здоровый образ жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение районной целевой программы «Систематизация организации воспитательного процесса на 2008-2010 гг.», с включением раздела «Здоровье» | 2008г. | Отдел образования |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация и проведение акций, социальных проектов, конкурсов, направленных на формирование здорового образа жизни. | 2008-2010гг. | Отдел образования |  | Муниципальный бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3. | Организация и проведение спортивных конкурсов и соревнований | 2008-2010гг. | Отдел образования |  | Муниципальный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  | 4 812,0 | 2079,0 | 1474,0 | 1259,0 |

Приложение № 2

к целевой программе

Шумихинского района

«Обеспечение условий

санитарно-эпидемиологического

благополучия в образовательных

учреждениях  в 2008-2010 годах»

График реализации пункта «Обеспечение гарантий

санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях» Программы

# ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕБЕЛИ В КАБИНЕТЫ ИНОРМАТИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Таблица №1

| № п/п | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школы | Индикаторный показатель | Школы | Индикаторный показатель | Школы | Индикаторный показатель |
| 1. | МОУ «СОШ №1» |  | МОУ «СОШ №1» | 25 | МОУ «СОШ №1» |  |
| 2. | МОУ «СОШ №3» |  | МОУ «СОШ №3» |  | МОУ «СОШ №3» | 25 |
| 3. | МОУ «СОШ №4» |  | МОУ «СОШ №4» |  | МОУ «СОШ №4» | 25 |
| 4. | МОУ «ООШ №9» | 25 | МОУ «ООШ №9» |  | МОУ «ООШ №9» |  |
| 5. | МОУ «Стариковская СОШ» | 15 | МОУ «Стариковская СОШ» |  | МОУ «Стариковская СОШ» |  |
| 6. | МОУ «Галкинская СОШ» |  | МОУ «Галкинская СОШ» | 15 | МОУ «Галкинская СОШ» |  |
| 7. | МОУ «Птичанская СОШ» |  | МОУ «Птичанская СОШ» |  | МОУ «Птичанская СОШ» | 15 |
| 8. | МОУ «Рижская СОШ» | 15 | МОУ «Рижская СОШ» |  | МОУ «Рижская СОШ» |  |
| 9. | МОУ «Кушмянская ООШ» |  | МОУ «Кушмянская ООШ» | 15 | МОУ «Кушмянская ООШ» |  |
| 10. | МОУ «Крутогорская СОШ» | 15 | МОУ «Крутогорская СОШ» |  | МОУ «Крутогорская СОШ» |  |

# ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕБЕЛЬЮ

| № п/п | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школы | Индикаторный показатель | Школы | Индикаторный показатель | Школы | Индикаторный показатель |
| 1. | МОУ «СОШ №1» |  | МОУ «СОШ №1» | 10 | МОУ «СОШ №1» |  |
| 2. | МОУ «СОШ №3» |  | МОУ «СОШ №3» | 10 | МОУ «СОШ №3» |  |
| 3. | МОУ «СОШ №4» |  | МОУ «СОШ №4» |  | МОУ «СОШ №4» | 10 |
| 4. | МОУ «ООШ №9» |  | МОУ «ООШ №9» |  | МОУ «ООШ №9» | 10 |
| 5. | МОУ «Стариковская СОШ» |  | МОУ «Стариковская СОШ» |  | МОУ «Стариковская СОШ» | 5 |
| 6. | МОУ «Благовещенская НОШ» |  | МОУ «Благовещенская НОШ» |  | МОУ «Благовещенская НОШ» |  |
| 7. | МОУ «Галкинская СОШ» |  | МОУ «Галкинская СОШ» | 3 | МОУ «Галкинская СОШ» |  |
| 8. | МОУ «Карачельская СОШ» |  | МОУ «Карачельская СОШ» |  | МОУ «Карачельская СОШ» | 3 |
| 9. | МОУ «Птичанская СОШ» |  | МОУ «Птичанская СОШ» |  | МОУ «Птичанская СОШ» | 5 |
| 10. | МОУ «Рижская СОШ» |  | МОУ «Рижская СОШ» | 5 | МОУ «Рижская СОШ» |  |
| 11. | МОУ «Кушмянская ООШ» |  | МОУ «Кушмянская ООШ» | 3 | МОУ «Кушмянская ООШ» |  |
| 12. | МОУ «Крутогорская СОШ» | 5 | МОУ «Крутогорская СОШ» |  | МОУ «Крутогорская СОШ» |  |
| 13. | МОУ «ВСОШ» |  | МОУ «ВСОШ» | 3 | МОУ «ВСОШ» |  |
| 14. | МОУ «Каменская ООШ» | 3 | МОУ «Каменская ООШ» |  | МОУ «Каменская ООШ» |  |
| 15. | МОУ «Трусиловская НОШ» |  | МОУ «Трусиловская НОШ» |  | МОУ «Трусиловская НОШ» | 1 |
| 16. | МОУ «Травянская ООШ» | 3 | МОУ «Травянская ООШ» |  | МОУ «Травянская ООШ» |  |
| 17. | МОУ «Кипельская ООШ» |  | МОУ «Кипельская ООШ» |  | МОУ «Кипельская ООШ» |  |
| 18. | МОУ «Прошкинская ООШ» | 2 | МОУ «Прошкинская ООШ» |  | МОУ «Прошкинская ООШ» | 2 |
| 19. | МОУ «Столбовская ООШ» |  | МОУ «Столбовская ООШ» | 3 | МОУ «Столбовская ООШ» |  |
| 20. | МОУ «Петуховская НОШ» |  | МОУ «Петуховская НОШ» | 1 | МОУ «Петуховская НОШ» |  |
| 21. | МОУ «Берёзовская ООШ» | 3 | МОУ «Берёзовская ООШ» |  | МОУ «Берёзовская ООШ» |  |
| 22. | МОУ «М-Дюрягинская НОШ» |  | МОУ «М-Дюрягинская НОШ» | 2 | МОУ «М-Дюрягинская НОШ» |  |
| 23. | МОУ «Сажинская НОШ» |  | МОУ «Сажинская НОШ» | 2 | МОУ «Сажинская НОШ» |  |
| 24. | МОУ «Хохловская НОШ» |  | МОУ «Хохловская НОШ» |  | МОУ «Хохловская НОШ» | 1 |
| 25. | МОУ «Краснохолмская НОШ» | 2 | МОУ «Краснохолмская НОШ» |  | МОУ «Краснохолмская НОШ» |  |
| 26. | МОУ «Карандышевская НОШ» | 2 | МОУ «Карандышевская НОШ» |  | МОУ «Карандышевская НОШ» |  |
| 27. | МОУ «Котликская НОШ» |  | МОУ «Котликская НОШ» | 1 | МОУ «Котликская НОШ» |  |

Таблица №2

# ОБОРУДОВАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗВОДЯЩЕЙ СЕТИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПИЩЕБЛОКАХ

| № п/п | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школы | Индикаторный показатель | Школы | Индикаторный показатель | Школы | Индикаторный Показатель |
| 1. | МОУ «Кушмянская ООШ» |  | МОУ «Кушмянская ООШ» | + | МОУ «Кушмянская ООШ» |  |
| 2. | МОУ «Каменская ООШ» | + | МОУ «Каменская ООШ» |  | МОУ «Каменская ООШ» |  |
| 3. | МОУ «Травянская ООШ» | + | МОУ «Травянская ООШ» |  | МОУ «Травянская ООШ» |  |
| 4. | МОУ «Кипельская ООШ» | + | МОУ «Кипельская ООШ» |  | МОУ «Кипельская ООШ» |  |
| 5. | МОУ «Прошкинская ООШ» | + | МОУ «Прошкинская ООШ» |  | МОУ «Прошкинская ООШ» |  |
| 6. | МОУ «Столбовская ООШ» |  | МОУ «Столбовская ООШ» | + | МОУ «Столбовская ООШ» |  |

Таблица №3

# ОБОРУДОВАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗВОДЯЩЕЙ СЕТИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПИЩЕБЛОКАХ

| № п/п | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школы | Индикаторный показатель | Школы | Индикаторный показатель | Школы | Индикаторный Показатель |
| 1. | МОУ «Стариковская СОШ» |  | МОУ «Стариковская СОШ» |  | МОУ «Стариковская СОШ» | + |
| 2. | МОУ «Галкинская СОШ» |  | МОУ «Галкинская СОШ» | + | МОУ «Галкинская СОШ» |  |
| 3. | МОУ «Рижская СОШ» |  | МОУ «Рижская СОШ» |  | МОУ «Рижская СОШ» | + |
| 4. | МОУ «Каменская ООШ» | + | МОУ «Каменская ООШ» |  | МОУ «Каменская ООШ» |  |
| 5. | МОУ «Травянская ООШ» | + | МОУ «Травянская ООШ» |  | МОУ «Травянская ООШ» |  |
| 6. | МОУ «Кипельская ООШ» | + | МОУ «Кипельская ООШ» |  | МОУ «Кипельская ООШ» |  |
| 7. | МОУ «Прошкинская ООШ» | + | МОУ «Прошкинская ООШ» |  | МОУ «Прошкинская ООШ» |  |
| 8. | МОУ «Столбовская ООШ» | + | МОУ «Столбовская ООШ» |  | МОУ «Столбовская ООШ» |  |

Таблица №4

# ОБОРУДОВАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ НА ПИЩЕБЛОКАХ

| № п/п | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школы | Индикаторный показатель | Школы | Индикаторный показатель | Школы | Индикаторный Показатель |
| 1. | МОУ «Травянская ООШ» | + | МОУ «Травянская ООШ» |  | МОУ «Травянская ООШ» |  |
| 2. | МОУ «Кипельская ООШ» |  | МОУ «Кипельская ООШ» | + | МОУ «Кипельская ООШ» |  |
| 3. | МОУ «Прошкинская ООШ» |  | МОУ «Прошкинская ООШ» |  | МОУ «Прошкинская ООШ» | + |
| 4. | МОУ «Петуховская НОШ» |  | МОУ «Петуховская НОШ» | + | МОУ «Петуховская НОШ» |  |

Таблица №5

ОБОРУДОВАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ ВЫГРЕБОВ

| № п/п | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школы | Индикаторный показатель | Школы | Индикаторный показатель | Школы | Индикаторный Показатель |
| 1. | МОУ «Кушмянская ООШ» |  | МОУ «Кушмянская ООШ» | + | МОУ «Кушмянская ООШ» |  |
| 2. | МОУ «Травянская ООШ» | + | МОУ «Травянская ООШ» |  | МОУ «Травянская ООШ» |  |
| 3. | МОУ «Кипельская ООШ» |  | МОУ «Кипельская ООШ» | + | МОУ «Кипельская ООШ» |  |
| 4. | МОУ «Прошкинская ООШ» |  | МОУ «Прошкинская ООШ» |  | МОУ «Прошкинская ООШ» | + |

## Таблица №6

# ОБОРУДОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗДЕЛЬНЫХ САНИТАРНЫХ УЗЛОВ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК И ОТДЕЛЬНО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

| № п/п | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школы | Индикаторный показатель | Школы | Индикаторный показатель | Школы | Индикаторный Показатель |
| 1. | МОУ «СОШ №1» |  | МОУ «СОШ №1» |  | МОУ «СОШ №1» | + |
| 2. | МОУ «СОШ №4» | + | МОУ «СОШ №4» |  | МОУ «СОШ №4» |  |
| 3. | МОУ «ООШ №9» |  | МОУ «ООШ №9» |  | МОУ «ООШ №9» | + |
| 4. | МОУ «Стариковская СОШ» |  | МОУ «Стариковская СОШ» |  | МОУ «Стариковская СОШ» | + |
| 5. | МОУ «Благовещенская НОШ» |  | МОУ «Благовещенская НОШ» |  | МОУ «Благовещенская НОШ» |  |
| 6. | МОУ «Карачельская СОШ» |  | МОУ «Карачельская СОШ» |  | МОУ «Карачельская СОШ» | + |
| 7. | МОУ «Птичанская СОШ» |  | МОУ «Птичанская СОШ» |  | МОУ «Птичанская СОШ» | + |
| 8. | МОУ «Рижская СОШ» |  | МОУ «Рижская СОШ» | + | МОУ «Рижская СОШ» |  |
| 9. | МОУ «Кушмянская ООШ» |  | МОУ «Кушмянская ООШ» | + | МОУ «Кушмянская ООШ» |  |
| 10. | МОУ «Крутогорская СОШ» | + | МОУ «Крутогорская СОШ» |  | МОУ «Крутогорская СОШ» |  |
| 11. | МОУ «ВСОШ» |  | МОУ «ВСОШ» |  | МОУ «ВСОШ» | + |
| 12. | МОУ «Каменская ООШ» | + | МОУ «Каменская ООШ» |  | МОУ «Каменская ООШ» |  |
| 13. | МОУ «Трусиловская НОШ» |  | МОУ «Трусиловская НОШ» |  | МОУ «Трусиловская НОШ» | + |
| 14. | МОУ «Травянская ООШ» |  | МОУ «Травянская ООШ» |  | МОУ «Травянская ООШ» | + |
| 15. | МОУ «Кипельская ООШ» | + | МОУ «Кипельская ООШ» |  | МОУ «Кипельская ООШ» |  |
| 16. | МОУ «Прошкинская ООШ» |  | МОУ «Прошкинская ООШ» |  | МОУ «Прошкинская ООШ» | + |
| 17. | МОУ «Столбовская ООШ» |  | МОУ «Столбовская ООШ» | + | МОУ «Столбовская ООШ» |  |
| 18. | МОУ «Петуховская НОШ» |  | МОУ «Петуховская НОШ» | + | МОУ «Петуховская НОШ» |  |
| 19. | МОУ «Берёзовская ООШ» | + | МОУ «Берёзовская ООШ» |  | МОУ «Берёзовская ООШ» |  |
| 20. | МОУ «М-Дюрягинская НОШ» |  | МОУ «М-Дюрягинская НОШ» | + | МОУ «М-Дюрягинская НОШ» |  |
| 21. | МОУ «Сажинская НОШ» |  | МОУ «Сажинская НОШ» | + | МОУ «Сажинская НОШ» |  |
| 22. | МОУ «Хохловская НОШ» |  | МОУ «Хохловская НОШ» |  | МОУ «Хохловская НОШ» | + |
| 23. | МОУ «Краснохолмская НОШ» | + | МОУ «Краснохолмская НОШ» |  | МОУ «Краснохолмская НОШ» |  |
| 24. | МОУ «Карандышевская НОШ» | + | МОУ «Карандышевская НОШ» |  | МОУ «Карандышевская НОШ» |  |
| 25. | МОУ Котликская НОШ» |  | МОУ Котликская НОШ» | + | МОУ Котликская НОШ» |  |

Таблица 7

# Проведение реконструкции пищеблоков в общеобразовательных учреждениях

| № п/п | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школы | Индикаторный показатель | Школы | Индикаторный показатель | Школы | Индикаторный Показатель |
| 1. | МОУ «ООШ №9» |  | МОУ «ООШ №9» |  | МОУ «ООШ №9» | + |
| 2. | МОУ «Стариковская СОШ» |  | МОУ «Стариковская СОШ» | + | МОУ «Стариковская СОШ» |  |
| 3. | МОУ «Галкинская СОШ» |  | МОУ «Галкинская СОШ» | + | МОУ «Галкинская СОШ» |  |
| 4. | МОУ «Карачельская СОШ» |  | МОУ «Карачельская СОШ» |  | МОУ «Карачельская СОШ» | + |
| 5. | МОУ «Птичанская СОШ» |  | МОУ «Птичанская СОШ» |  | МОУ «Птичанская СОШ» | + |
| 6. | МОУ «Рижская СОШ» | + | МОУ «Рижская СОШ» |  | МОУ «Рижская СОШ» |  |
| 7. | МОУ Кушмянская ООШ» |  | МОУ Кушмянская ООШ» | + | МОУ Кушмянская ООШ» |  |
| 8. | МОУ «Крутогорская СОШ» | + | МОУ «Крутогорская СОШ» |  | МОУ «Крутогорская СОШ» |  |
| 9. | МОУ «Каменская ООШ» | + | МОУ «Каменская ООШ» |  | МОУ «Каменская ООШ» |  |
| 10. | МОУ «Травянская ООШ» |  | МОУ «Травянская ООШ» | + | МОУ «Травянская ООШ» |  |
| 11. | МОУ «Кипельская ООШ» |  | МОУ «Кипельская ООШ» |  | МОУ «Кипельская ООШ» | + |
| 12. | МОУ «Прошкинская ООШ» |  | МОУ «Прошкинская ООШ» |  | МОУ «Прошкинская ООШ» | + |
| 13. | МОУ «Столбовская ООШ» |  | МОУ «Столбовская ООШ» | + | МОУ «Столбовская ООШ» |  |
| 14. | МОУ «Берёзовская ООШ» | + | МОУ «Берёзовская ООШ» |  | МОУ «Берёзовская ООШ» |  |

Таблица №8

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКАМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| № п/п | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школы | Индикаторный показатель | Школы | Индикаторный показатель | Школы | Индикаторный Показатель |
| 1. | МОУ «Хохловская НОШ» |  | МОУ «Хохловская НОШ» |  | МОУ «Хохловская НОШ» | + |
| 2. | МОУ «Краснохолмская НОШ» | + | МОУ «Краснохолмская НОШ» |  | МОУ «Краснохолмская НОШ» |  |
| 3. | МОУ «Карандышевская НОШ» | + | МОУ «Карандышевская НОШ» |  | МОУ «Карандышевская НОШ» |  |

Руководитель аппарата,

управляющий делами									Т.Л. Яковлева