| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Отдел образования Администрации Шумихинского района Курганской области ПРИКАЗ |
| --- |
| 31.12.2014 | г. Шумиха | № | 580 |

Об утверждении муниципального плана введения федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования

На основании перехода общеобразовательных учреждений с 1 сентября 2015 года на ФГОС основного общего образования

Приказываю:

- Утвердить муниципальный план введения  федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования согласно приложению.

- Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника ОО Циулину О.И.

Начальник Отела образования         Н.Ю. Бунькова

Проект приказа подготовил

Заместитель  начальника  отдела образования

Циулина О.И.  ______________

Приложение к приказу ОО  № 580 от 31.12.2014г.

План  введения федеральных государственных образовательных стандартов  основного общего образования

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные | Предполагаемый результат | Окончательный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |
| 1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | В течение всего периода | Циулина О.И. | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней |  |
| 2 | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС основного общего образования | Декабрь 2014 | Циулина О.И. | План по введению ФГОС основного общего образования | Утверждён план мероприятий по внедрению ФГОС основного общего образования Приказ ОО от 31.12.3014 года № 580 |
| 3 | Организация изучения актуальной редакции нормативных документов, регулирующих вопросы введения ФГОС ООО | Январь – август 2015 | Руководители ОУ | Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с действующим законодательством |  |
| 4 | Подготовка и утверждение обоснованного списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Январь – апрель 2015 | Курасова Н.А. | Список учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Заявки на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками в соответствии с федеральным перечнем. |  |
| 5 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования школами района | 2014-2015 | Руководители ОУ | ООП |  |
| 6 | Разработка и утверждение учебного плана на основе ФГОС общеобразовательными учреждениями | Апрель- август 2015 | Руководители ОУ | Учебные планы ОУ |  |
| 7 | Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности образовательных учреждений. | Апрель- август 2015 | Руководители ОУ | Планы внеурочной деятельности ОУ |  |
| 8 | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам учителей, работающих в 5 классах | Апрель- август 2015 | Руководители ОУ | Рабочие программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС |  |
| 9 | Разработка программ воспитания и социализации обучающихся | Апрель- август 2015 | Руководители ОУ | Программы воспитания и социализации обучающихся |  |
| 10 | Разработка программ развития универсальных учебных действий | Апрель- август 2015 | Руководители ОУ | Программы развития универсальных учебных действий |  |
| Организационно- методическое обеспечение |  |
| 1 | Проведение проблемно – ориентированного анализа готовности ОУ района к введению ФГОС ООО с 1 сентября 2015 года | Февраль 2015 | Циулина О.И. | Информационно – аналитические материалы |  |
| 2 | Работа районных методических объединений учителей – предметников по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | 2014-2015 уч.год | Курасова Н.А. | Работа РМО, ПТГ, ТШО | Деятельность МО по проблеме организована. |
| 3 | Организация постоянно действующих «переговорных площадок» для организации взаимодействия участников образовательного процесса (сайты, собрания, совещания и пр.) | В течение всего периода | Курасова Н.А. Циулина О.И. | Постоянно действующие «переговорные площадки» |  |
| 4 | Заслушивание на аппаратных совещаниях Отдела образования, совещания руководителей ОУ отчетов руководителей по результатам оценки состояния и уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО | В течение всего периода | Циулина О.И. | Протоколы совещаний |  |
| 5 | Районный методический совет по введению ФГОС ООО второго поколения. | В течение всего периода | Курасова Н.А. | Заседание методического совета (протокол) |  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного общего образования в районе | Ноябрь 2014 | Курасова Н.А. | Аналитическая справка | Анализ методической работы за 2014 год |
| 2 | Организация участия педагогов района в муниципальных, региональных семинарах и др. формах по введению ФГОС основного общего образования | В течение всего периода | Курасова Н.А. | Участие в муниципальных педагогических чтениях, конференциях, семинарах по проблемам введения ФГОС ООО. |  |
| 3 | Проведение РМО учителей начальной и основной школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению | В течение всего периода | Курасова Н.А. | Освоение учителями школы системно-деятельностного метода обучения. |  |
| 4 | Подготовка педагогов и руководителей ОУ к работе по ФГОС основного общего образования | В течение всего периода | Курасова Н.А. | До 1 сентября 2015 года наличие курсов ПК у 100% педагогов, работающих в 5 классах | На 01.01.2015 год 100% педагогов, которые будут работать в 5 классах, и руководителей ОУ прошли ПК по ФГОС основного общего образования |
| 5 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования должностных инструкций работников образовательных учреждений | Июнь- август 2015 | Руководители ОУ | Должностные инструкции, приведённые в соответствие с требованиями ФГОС |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |
| 1 | Информирование родительской общественности по вопросам введения новых стандартов основного общего образования, в том числе через сайты образовательных учреждений. | В течение всего периода | Циулина О.И. Руководители ОУ | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО |  |
| 2 | Организация изучения мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС ООО | 2015-2016 уч.год | Циулина О.И. Руководители ОУ | Аналитическая справка |  |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО | 2015-2016 уч.год | Циулина О.И. Руководители ОУ | Информации руководителей ОУ |  |
| Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |
| 1 | Определение объема расходов, необходимых для внедрения ФГОС ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | Январь 2015 | Акимова О.В. Руководители ОУ | Аналитическая справка |  |
| Материально-технические обеспечение введения ФГОС ООО |  |
| 1 | Приведение материально-технической базы ОУ к нормативным требованиям ФГОС | В течение всего периода | Руководители ОУ | Перечень МТБ реализации ФГОС ООО, перспективный план по обеспечению ОУ МТБ, соответствующей требованиям ФГОС |  |
| 2 | Обеспечение укомплектованности школьных библиотек печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ООО. | В течение всего периода | Курасова Н.А. | Укомплектованность библиотек ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС ООО. |  |
| 3 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение всего периода | Руководители ОУ | Доступ учителей школ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  |

Начальник ОО                                      Н.Ю. Бунькова